## cronograma
CRONOGRAMA DETALHADO
ID | FASE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | INÍCIO | TÉRMINO
1 | Planejamento | Planejamento de todas as semanas do projeto | 2022-10-03 | 2022-10-09
1.2 | Planejamento | Entendimento do problema | 2022-10-03 | 2022-10-09
1.3 | Planejamento | Coleta de requisitos e definição do escopo | 2022-10-03 | 2022-10-09
1.4 | Planejamento | Seleção do Dataset | 2022-10-03 | 2022-10-09
2 | Coleta dos Dados | Análise prévia dos dados | 2022-10-10 | 2022-10-16
2.1 | Coleta dos Dados | Análise das variáveis presentes no dataset | 2022-10-10 | 2022-10-16
2.2 | Coleta dos Dados | Análise dos tipos de dados | 2022-10-10 | 2022-10-16
2.3 | Coleta dos Dados | Análise prévia para entender os dados presentes | 2022-10-10 | 2022-10-16
2.4 | Coleta dos Dados | Escolha do framework de Big Data a ser utilizado para preparação e análise | 2022-10-10 | 2022-10-16
2.5 | Coleta dos Dados | Construção do cronograma detalhado do projeto | 2022-10-10 | 2022-10-16
3 | Preparação e Análise dos Dados | Realização da análise exploratória dos dados (métricas de estatística descritiva, medidas de posição e dispersão, remoção de outliers) | 2022-10-17 | 2022-10-30
3.1 | Preparação e Análise dos Dados | Escolha e descrição dos principais experimentos de Big Data a serem realizados | 2022-10-17 | 2022-10-30
3.2 | Preparação e Análise dos Dados | Realização dos experimentos de Big Data utilizando 3 técnicas diferentes e resultados das primeiras perguntas selecionadas | 2022-10-17 | 2022-10-30
3.3 | Preparação e Análise dos Dados | Entrega do relatório e projeto parcial (Somativa 1) | 2022-10-17 | 2022-10-30
4 | Modelagem e Treinamento | Seleção do modelo que será utilizado | 2022-10-31 | 2022-11-13
4.1 | Modelagem e Treinamento | Construção e aplicação do modelo nas amostras selecionadas | 2022-10-31 | 2022-11-13
4.2 | Modelagem e Treinamento | Avaliação das principais estatísticas do modelo | 2022-10-31 | 2022-11-13
5 | Otimização do Modelo | Realização de novos testes e otimização do modelo | 2022-10-31 | 2022-11-13
5.1 | Otimização do Modelo | Reavaliação das principais estatísticas do modelo | 2022-10-31 | 2022-11-13
6 | Integração | Avaliação dos resultados e benefícios do projeto | 2022-11-14 | 2022-11-27
6.1 | Integração | Construção da conclusão | 2022-11-14 | 2022-11-27
6.2 | Integração | Últimos ajustes no relatório final | 2022-11-14 | 2022-11-27
6.3 | Integração | Criação do vídeo com os principais aspectos do projeto, relatório e resultados obtidos | 2022-11-14 | 2022-11-27
6.4 | Integração | Entrega do projeto (Somativa 2) | 2022-11-14 | 2022-11-27